**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного**

**образования для детей раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и**

**программно-методического комплекса «Воробушки»**

**на 2020-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. **Нормативно-правовое и организационное обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Оформление нормативно-правовых документов для получения статуса пилотной площадки:  -подача заявки  -подписание договора  -издание приказа о создании пилотной площадки на базе детского сада | Декабрь  2020 г. | Заведующий д/с,  старший воспитатель | Договор о сотрудничестве с ООЩ «Русское слово»  Свидетельство о статусе пилотной площадки  Приказ «О создании пилотной площадки по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробушки» |
| 1.2. | Разработка локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность детского сада:  -положение о пилотной площадке  -положение о стратегической команде | Декабрь  2020 г. | Заведующий д/с,  старший воспитатель | -положение о пилотной площадке  -положение о стратегической команде |





